[2026 우리가치(WeValue) QI 활동 프로젝트 운영 보고서]

— 내부고객만족(협업 중심) · 사람 중심의 하이테크 소통 —

버전 v1.0(최종) | 작성일: 2026.02.26

0. 킥오프 메시지

“당신의 1분이 동료의 10분을 지켜줍니다”

함께 걷는 동료 선생님들께,

2025년이 우리의 업무를 더 정확하게 만드는 ‘기준’을 세운 해였다면, 2026년은 그 기준 위에 ‘서로에 대한 존중’을 채우는 해가 되길 바랍니다.

우리가 약속한 10/4/12와 SBAR는 단순히 업무를 빠르게 처리하기 위한 규칙이 아닙니다. 그것은 바쁜 현장에서 서로의 퇴근 시간을 지켜주고, 감정의 소모를 막아주는 우리의 든든한 보호막입니다.

차가운 모니터 너머의 기록이 아닌, 뜨겁게 헌신하는 동료의 마음을 먼저 바라보는 [우리가치]의 시작에 여러분을 초대합니다.

0-1. 2026 협업 선언문

1) 우리는 서로의 전문성을 믿습니다. 병동 간호사의 예리한 관찰과 진료지원간호사의 신속한 조치가 만날 때 환자는 비로소 가장 안전해집니다.

2) 우리는 기록으로 동료를 보호합니다. 정확한 SBAR 한 줄은 동료의 불필요한 재확인 시간을 줄여주는 가장 큰 배려이자 전문성입니다.

3) 우리는 단정 대신 상황을 묻습니다. “왜 안 됐나”라고 묻기 전, 상대의 업무 부하와 상황의 차이를 먼저 이해하는 존중의 언어를 사용합니다.

4) 우리는 혼자가 아님을 기억합니다. [우리가치함]과 간담회를 통해 현장의 고충을 나누고, 함께 해결책을 찾는 든든한 파트너가 되겠습니다.

1. 프로젝트 개요

팀 명: 우리가치 팀(WeValue Team)

과제명: 이보다 더 좋을 순 없다!! 협업기반 간호 현장

슬로건: “우리는 서로의 전문성이 맞물릴 때 가장 안전한 진료 환경을 완성합니다.”

운영 철학(1줄): QR(기준)에서 확인 → 메신저(표준 루프)로 기록 → 지연은 CALL(사유코드)로 보호 → 밴드/설문으로 데이터화해 만족도 80점을 만든다.

2. 활동의 필요성 및 배경

진료지원간호사(PA)와 병동간호사는 환자 회복을 목표로 하는 필수적 파트너입니다. 그러나 모호한 업무 범위와 소통 체계의 부재로 인해 발생하는 이분법적 갈등은 현장의 사기를 저하시키는 주요 원인이 되고 있습니다.

본 활동은 업무 영역의 경계를 긋는 것을 넘어, 인간적인 신뢰와 효율적인 시스템을 결합하여 모두가 안전하게 일할 수 있는 진료 환경을 구축하고자 기획되었습니다.

3. 현장 문제 분석

제도적 측면: 공식적인 피드백 루프 결여 및 요청 방식의 차이로 인한 업무 혼선 상존

환경적 측면: 공식 소통 채널 부재에 따른 정보 분절 및 책임 소재의 불명확성

조직문화 측면: 역할 이해 부족으로 인한 방어적 태도와 부서 간 심리적 거리감 형성

4. 세부 운영 전략: [사람 중심의 하이테크 소통]

전략 1. [기술적 표준화] 메신저 협업방 및 디지털 본부 구축

진료과별 독립 운영: 92W(CS/MC), 131W(URO/ENT), 141W(MH), 142W(MH) 라인별 독립 협업방 운영

표준 루프 및 종결:ACD루프 적용. DONE 시 조치 결과와 재보고 기준(Follow-up) 명시

긴급도 트리아제: 10(응급), 4(우선), 12(루틴) 준수

16:30 퇴근 시점: [근무종료/익일인계] 사유코드로 연속성 확보(예정처리 병행)협업방 안정시까지 당분간협업방 간사 맡아서 기록.

전략 2. [지식 및 교육] PA 전용 밴드 및 병동 교육 요청 시스템

PA 전용 밴드: 180명 PA의 지식 공유 허브로 활용. 교육위원 제작 ‘3분 Vlog’ 및 업무 매뉴얼 아카이브

온데마드(On-Demand) 교육 요청: QR 랜딩페이지 내 [교육 요청] 메뉴를 신설하여 병동이 필요한 처치/기기 사용법을 즉시 요청

전략 3. [인적 협업] 인간적인 존중과 타 직종 소통 모델 도입

익명 소통함 [우리가치톡]: 랜딩페이지 내 배치. ‘비난’이 아닌 ‘개선’을 위한 고충 수렴 및 정기 피드백 제공(익명 오픈채팅방)

현장 밀착형 소통: 리더 월 1회 현장 방문(10분 스테이션 토크). 밴드 내 칭찬 릴레이로 ‘협업 히어로’ 선정·포상

역지사지 모델: IT팀의 ‘상태 공유(업무 부하 예고)’와 항공기의 ‘비난 없는 확인(CRM)’ 기법을 참고해 존중 소통 정착

전략 4. [협력 강화] 분기별 협력 간담회 및 공동 활동

정기 간담회: 연 3회(4월, 7월, 9월). 파트장, 계장(병동 대표자), 병동 간호사 및 관련과 PA 참여

접점 관리: 협업 접점(Contact Point)에서의 업무 흐름도(Flowchart)가 포함된 ‘우리의 선(Line) 넘지 않기’ 가이드북 제작

공동 시뮬레이션 워크숍: 접점 사례를 기반으로 최적 소통 표준안을 공동 도출

공동 활동(선택): 서로의 환경을 이해하는 Vlog 및 칭찬 배달(Cheer-up) 캠페인 운영

5. 시범 운영 부서 및 조직 구성

본 프로젝트는 총 4개 병동과 진료지원팀의 협력으로 운영됩니다.

5-1. 시범 병동 및 협업방(라인별 독립 운영)

| 병동 | 라인(진료과) | 협업방(채널) |
| --- | --- | --- |
| 92W | CS / MC | 92W-CS, 92W-MC |
| 131W | URO / ENT | 131W-URO, 131W-ENT |
| 141W | MH | 141W-MH |
| 142W | MH | 142W-MH |

5-2. 병동 간호팀(운영 인력)

대상 부서: 92W(CS/MC), 131W(URO/ENT), 141W(MH), 142W(MH)

운영 인력: 각 병동별 교대별 대표자 3명 + 책임 관리자 1명(병동당 4명, 총 16명)

특이사항: 141W/142W는 동일 질환(MH)을 다루지만, 병동별 고유 이슈 관리를 위해 개별 대표자 및 책임 관리자를 별도로 선출

5-3. 진료지원팀(PA)

대상 인원: 시범 병동 진료과 담당 교수 협력 PA 전원(약 30여 명)

MH PA팀 운영: 141W와 142W 요청을 동시에 수신하되, 동일한 표준 루프를 적용

5-4. TF 팀 구성

간사(1명): 프로젝트 총괄 및 데이터 분석

병동 대표(4명): 92W, 131W, 141W, 142W

교육 위원(PA 10명): 손선미, 김단비, 전지은, 김하늬, 이고은, 한지윤, 박준호, 이미자1, 김동주, 박소이

6. KPI(핵심성과지표) 산출법 및 목표

| 지표 | 산출법 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 업무 만족도 지수 | (사후 협업 만족도 점수 - 사전 만족도 점수) | 80점 이상 |
| 협업 루프 준수율 | (D 건수 / A총 건수) × 100 | 95% 이상 |
| 커뮤니케이션 오류 개선 | 정보 누락 등 근접 오류(Near Miss) 발생 빈도 비교 | 20% 감소 |
| 시간 약속 준수율 | (10/4/12 시간 내 처리 건수 / 유효 A 건수) × 100 | 90% 이상 |
| 소통 지연 개선율 | {(사전 CALL 발생률 - 사후 CALL 발생률) / 사전 CALL 발생률} × 100 | 20% 감소 |
| 교육 활성화 지수 | (완료된 교육 제공 건수 / 병동 교육 요청 건수) × 100 | 100% 대응 |

[참고 메모] KPI 지표 수치 산출의 의미(파트장님 코멘트 참조)

업무 만족도: 단순 친절도가 아니라 ‘협업이 나의 업무 효율에 얼마나 기여하는가’를 측정하는 척도

시간 및 루프 준수율: 약속된 시간 내 피드백은 예측 가능성을 높여 업무 스트레스를 줄이는 핵심 장치

오류 개선 및 교육 지수: SBAR 표준화는 환자 안전과 직결되며, 교육 요청 대응은 지식 공유를 통한 동료애의 표현

7. 단계별 실행 계획(Roadmap)

준비기(3월 1주): 협업방 개설, 가이드북 초안 작성 및 통합 QR 리허설

도입기(3월 2주): 사전 설문조사 개시 및 프로젝트 킥오프 홍보

실행기(3월~6월): 시스템 가동, 교육 대응, 제1차 간담회(4월) 및 칭찬 릴레이 시행

성과기(7월~9월): 제2·3차 간담회(7월/9월), 사후 만족도 측정 및 우수 사례 전파

8. 기대 효과

간호사 보호: 객관적 데이터 기록을 통해 업무 책임 소재를 명확화하고 심리적 안전감을 확보

업무 효율 향상: 교육 시스템과 가이드북을 통해 불필요한 재확인을 줄여 환자 간호 집중도 향상

조직 문화 혁신: 선언문과 정기 간담회를 통해 서로를 전문가이자 든든한 파트너로 존중하는 문화를 구현